## Sheet1
تاريخ الاجتماع هجرى | تاريخ الاجتماع ميلادى | اجندة الاجتماع | الادارات | رقم التوصية | نص التوصية | الهدف | الحالة | تاريخ التنفيذ | الإدارة المسؤول | تأثير التوصية | الأولوية | معدل الإكمال (%) | المرفقات أو الروابط
Date H | Date | Items of meeting Ajenda | Department- entity | Recommendation No. | Description of recomendaed item | Goal- reason of recommendation | Status | Execution Date | Responsible Department | Recommendation Impact | Priority | Completion Rate (%) | Attachments or Links
|  |  | أمانة المجلس | 1 | تحديد مواعيد الاجتماعات مسبقًا وفق خطة معتمدة من المجلس. | ضمان انتظام الاجتماعات وتحقيق متابعة مستمرة لأعمال المجلس. | Not Started |  | أمانة المجلس | يساعد في تعزيز التنظيم وضمان التزام الأعضاء، مما يرفع من كفاءة اتخاذ القرار. | High | 0%
|  |  | أمانة المجلس | 2 | توثيق محاضر الاجتماعات ومشاركتها مع الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع. | تعزيز الشفافية وتمكين الأعضاء من متابعة القرارات. | Not Started |  | أمانة المجلس | يضمن حفظ القرارات والمرجعية ويعزز الشفافية والمتابعة الدقيقة. | High | 0%
|  |  | أمانة المجلس | 3 | إعداد جدول أعمال واضح ومحدد لكل اجتماع مع توزيعه مسبقًا. | رفع كفاءة الاجتماعات وزيادة فاعلية النقاش واتخاذ القرار. | Not Started |  | أمانة المجلس | يحسن من جودة النقاشات ويوفر الوقت ويضمن استعداد الأعضاء مسبقًا. | High | 0%
|  |  | أمانة المجلس | 4 | متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحقق. | ضمان الالتزام بتنفيذ القرارات وتحقيق أهداف المجلس. | Not Started |  | أمانة المجلس | يضمن تنفيذ القرارات بفعالية ويكشف التحديات والمعوقات في وقت مبكر. | High | 0%
|  |  | أمانة المجلس | 5 | إنشاء قاعدة بيانات للقرارات السابقة للمجلس وأرشفتها إلكترونيًا. | تسهيل الرجوع للقرارات السابقة وتعزيز الحوكمة المؤسسية. | Not Started |  | أمانة المجلس | يسهل الرجوع للقرارات التاريخية ويقلل الاعتماد على الورقيات. | Medium | 0%
|  |  | أمانة المجلس | 6 | تحديد مسؤوليات الأمانة العامة بدقة وفقًا للوائح المنظمة. | تنظيم العمل الداخلي وتحقيق الكفاءة في تنفيذ المهام. | Not Started |  | أمانة المجلس | يعزز من المساءلة وتوزيع الأدوار بشكل فعال، مما يقلل التداخلات. | Medium | 0%
|  |  | أمانة المجلس | 7 | إعداد تقارير سنوية عن أداء المجلس وأنشطته المختلفة. | تقييم الأداء السنوي وتحسين جودة عمل المجلس. | Not Started |  | أمانة المجلس | يوفر نظرة شاملة للأداء السنوي ويدعم التحسين المستمر وتقييم الإنجاز. | Medium | 0%
|  |  | أمانة المجلس | 8 | تطوير أدوات تواصل فعّالة بين الأمانة العامة وأعضاء المجلس. | تحسين التواصل وسرعة تمرير المعلومات بين الأمانة والأعضاء. | Not Started |  | أمانة المجلس | يرفع من مستوى التنسيق والسرعة في تبادل المعلومات. | Medium | 0%
|  |  | أمانة المجلس | 9 | تنظيم ورش عمل تعريفية للأعضاء الجدد بالمجلس واختصاصاته. | رفع مستوى جاهزية الأعضاء الجدد وضمان مساهمتهم الفاعلة. | Not Started |  | أمانة المجلس | يعزز من جاهزية الأعضاء الجدد ويسهل اندماجهم السريع في أعمال المجلس. | Low | 0%
|  |  | أمانة المجلس | 10 | اعتماد سياسات لحفظ وأرشفة مستندات المجلس الهامة. | حماية المعلومات وضمان سريتها وسهولة الوصول إليها عند الحاجة. | Not Started |  | أمانة المجلس | يضمن حفظ الوثائق المهمة وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة بطريقة منظمة. | High | 0%
21/03/1443 | 27/10/2021 | استعراض ومناقشة القوائم الماليه الموحدة حتى 30-09-2021 م
21/03/1443 | 27/10/2021 | استعراض ومناقشة تقرير أداء المشاريع حتى 30-09-2021 م
21/03/1443 | 27/10/2021 | استعراض ومناقشة تقرير أداء الوحدات الإنتاجية ومصنع سبك للمنتجات الاسمنتية حتى 30-09-2021 م
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | أمانة المجلس | 11 | الحرص على عقد الاجتماعات الدورية للمجلس كل ربع سنة | ضمان انتظام انعقاد اجتماعات المجلس لمتابعة الأعمال واتخاذ القرارات في الوقت المناسب. | Completed | 27/11/2021 | أمانة المجلس | يضمن المتابعة المستمرة لأداء الشركة واتخاذ قرارات استراتيجية في الوقت المناسب. | High | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | المالية | 12 | العمل على فصل القروض بما يخص نشاط المقاولات عن الأنشطة الأخرى | تحسين دقة التحليل المالي بتمييز قروض المقاولات عن بقية الأنشطة. | Completed | 26/11/2021 | المالية | يسهم في وضوح التحليل المالي وتقييم الأداء الفعلي لكل نشاط على حدة. | Medium | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | أمانة المجلس | 13 | ضرورة إرسال ملف التقارير التي سيتم عرضها على المجلس قبل أسبوع من الاجتماع | تمكين أعضاء المجلس من الاطلاع المسبق والاستعداد للنقاش واتخاذ القرار السليم. | Completed | 27/11/2021 | أمانة المجلس | يمنح الأعضاء الوقت الكافي للدراسة والاستعداد الفعّال للنقاش واتخاذ القرار. | High | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | المالية | 14 | التأكيد على استخدام أرقام المقارنة بما يتناسب مع فترة التقرير للسنة السابقة والحالية | دعم تقييم الأداء المالي وتحليل التغيرات بمرجعية مقارنة دقيقة. | Completed | 28/11/2021 | المالية | يُحسّن من جودة التحليل المالي ويوضح التغيرات بدقة لاتخاذ قرارات مبنية على بيانات. | Medium | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | إدارة المعدات | 15 | تقديم تقرير يوضح المعدات المستخدمة وغير المستخدمة والمعطلة | تحسين استغلال المعدات وتقليل الأعطال وتعزيز كفاءة التشغيل. | Completed | 27/11/2021 | إدارة المعدات | يُمكن من إدارة الأصول بشكل فعّال واتخاذ قرارات صيانة أو تصرف مناسبة. | High | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | إدارة المعدات | 16 | التنبيه لعدم بيع أي معدة يمكن إصلاحها | الحفاظ على أصول الشركة وتقليل الهدر المالي. | Completed | 26/11/2021 | إدارة المعدات | يحافظ على أصول الشركة ويخفض التكاليف عبر تعظيم الاستفادة من الموارد الحالية. | High | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | إدارة المستودعات | 17 | إعداد تقرير بالمخزون الراكد وتفعيل دور إدارة المستودعات | تحسين إدارة الأصول وزيادة كفاءة استخدام المخزون. | Completed | 28/11/2021 | إدارة المستودعات | يساهم في تقليل الهدر وتحسين إدارة المخزون وزيادة الكفاءة التشغيلية. | Medium | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | مدراء المناطق | 18 | اطلاع مدير المنطقة الغربية على تقرير لجنة المراجعة الداخلية وتقديم التوصيات | ضمان الرقابة الداخلية الجيدة وتحسين العمليات استنادًا إلى نتائج المراجعة. | Completed | 26/11/2021 | مدراء المناطق | يعزز الرقابة المحلية ويُسرّع من اتخاذ إجراءات التصحيح وتحسين الأداء الإقليمي. | Medium | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | المالية | 19 | إنشاء إدارة مركزية للخزينة وتحميل تكلفة التمويل بحسب الجهة المستفيدة | تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق توزيع عادل لتكاليف التمويل. | Completed | 27/11/2021 | المالية | يُحسن إدارة السيولة والتخطيط المالي ويرفع من كفاءة تخصيص الموارد. | High | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | المالية | 20 | التأكيد على إصدار القوائم المالية المدققة لسنة 2021 بموعد أقصاه فبراير 2022 | الالتزام بالمعايير المالية وضمان الشفافية والمصداقية في التقارير المالية. | Completed | 27/11/2021 | المالية | يضمن الالتزام بالحوكمة والشفافية ويعزز الثقة مع المساهمين والجهات الرقابية. | High | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | إدارة المشاريع | 21 | تطوير تقرير المشاريع ليشمل مدة المشروع الإجمالية والمتبقية وشمولية جميع العقود | تحسين متابعة تنفيذ المشاريع وضمان شمولية التقارير للمشاريع كافة. | Completed | 26/11/2021 | إدارة المشاريع | يساعد على تحسين الرقابة على تقدم المشاريع واتخاذ قرارات دقيقة بشأن التمديد أو الإنهاء أو الدعم. | High | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | تطوير الأعمال | 22 | الدخول في تحالفات مختارة للتعاقد على مشاريع متميزة | توسيع قاعدة المشاريع وتعزيز التنافسية والدخول في مشاريع ذات قيمة عالية. | Completed | 25/11/2021 | تطوير الأعمال | يفتح آفاقًا جديدة للنمو ويعزز من قدرة الشركة على المنافسة في مشاريع ذات قيمة استراتيجية. | Medium | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | تطوير الأعمال | 23 | تجهيز الشركة للدخول في مشاريع الصيانة والاهتمام بها | تنويع مصادر الدخل واستغلال الفرص المتاحة في مجال الصيانة. | Completed | 24/11/2021 | تطوير الأعمال | يُنوع مصادر الدخل ويزيد من استمرارية الأعمال ويدعم استدامة الإيرادات. | Medium | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | إدارة المشاريع | 24 | التنسيق لإنهاء مشروع وعد الشمال في موعده | الالتزام بجدول تسليم المشاريع وتفادي أي تأخير محتمل. | Completed | 27/11/2021 | إدارة المشاريع | يحافظ على سمعة الشركة لدى العملاء والممولين ويمنع الغرامات والتأخيرات. | High | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | تطوير الأعمال | 25 | استهداف مشاريع بالمنطقة الغربية بقيمة 250-300 مليون ريال لعام 2021 و700 مليون لعام 2022 | رفع حجم المشاريع والإيرادات عبر أهداف توسعية مدروسة. | Completed | 26/11/2021 | تطوير الأعمال | يدعم النمو الجغرافي للشركة ويرفع من حصتها السوقية ويحقق مستهدفات الإيرادات. | Medium | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | المالية | 26 | دراسة تطبيق سياسة إهلاك خطوط الإنتاج بناءً على ساعات التشغيل الفعلية | تحقيق دقة أعلى في حساب مصاريف الإهلاك وفقًا لاستهلاك الأصول. | Completed | 25/11/2021 | المالية | عكس القيمة الحقيقية للأصول ويُحسن الدقة المحاسبية ويقلل من الاستهلاك غير العادل. | Medium | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | المالية | 27 | إعداد دراسة لجدوى فصل الوحدات الإنتاجية ومصنع المنتجات الأسمنتية في شركة مستقلة | تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية عبر إنشاء كيان متخصص ومستقل. | Completed | 28/11/2021 | المالية | يُمكّن من تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الشفافية المحاسبية وتقييم الأداء الفردي. | Medium | 100%
21/03/1443 | 27/10/2021 |  | أمانة المجلس | 28 | الاجتماع القادم يوم 28 جمادى الآخرة 1443هـ لمراجعة المركز المالي ونتائج الأعمال | تنظيم مراجعة الأداء المالي السنوي لضمان الشفافية وتحسين الأداء المستقبلي. | Completed | 24/11/2021 | أمانة المجلس | يوفر فرصة لمراجعة الأداء وتحسين الخطة المستقبلية استنادًا إلى النتائج الفعلية. | High | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 | 1- الافتتاح وكلمة رئيس مجلس الإدارة.
20/11/1443 | 19/6/2022 | 2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن الفترة (2022/01/01 – 2022/01/31).
20/11/1443 | 19/6/2022 | 3- الاطلاع على الأداء الفني للمشاريع عن الفترة (2022/01/01 – 2022/03/31).
20/11/1443 | 19/6/2022 | 4- الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة عن الوحدات الإنتاجية.
20/11/1443 | 19/6/2022 | 5- ما يستجد من أعمال.
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | أمانة المجلس | 29 | تقديم تقرير مماثل لكل شركة بالمجموعة مثل تقرير شركة عبر المملكة | توحيد مستوى التقارير وزيادة الشفافية لمتابعة أداء جميع الشركات. | Completed | 21/7/2022 | أمانة المجلس | يُوحد تقارير الأداء ويُمكّن من المقارنة بين الشركات وتحسين المتابعة والمساءلة. | Medium | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة المستودعات | 30 | إعداد تقرير مفصل بالمخزون الراكد وعرضه على المجلس | اتخاذ قرارات بشأن إدارة وتصريف المخزون الراكد بفعالية. | Completed | 20/7/2022 | إدارة المستودعات | يُساعد على اتخاذ قرارات تصريف فعّالة ويقلل من التكاليف الناتجة عن تخزين المواد غير المستخدمة. | Medium | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 31 | منع إضافة أي مصاريف إلى بند المصروفات العمومية والإدارية مع استقلاليته | تعزيز دقة الإفصاح المالي وتحسين شفافية عرض المصروفات. | Completed | 20/7/2022 | المالية | يُعزز من شفافية التكاليف ويمنع التلاعب في البنود المحاسبية، مما يُسهم في دقة التقارير المالية. | High | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 32 | عمل تقرير دقيق ومفصل بتكاليف المشاريع يوضح جميع البنود | دعم اتخاذ قرارات دقيقة بشأن جدوى وكفاءة المشاريع. | Completed | 20/7/2022 | المالية | يُمكّن من متابعة الانحرافات المالية وتحديد مسببات الزيادة أو النقص في الميزانية بدقة. | High | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 33 | عمل تقارير للحسابات مثل الدائنون التجاريون وآخرون | تحسين وضوح المتابعة المالية للالتزامات المختلفة. | Completed | 22/7/2022 | المالية | يُحسن من إدارة الالتزامات المالية ويُساعد على تخطيط السيولة بشكل أفضل. | Medium | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 34 | إعداد تقرير عن الدائنين التجاريين وآخرين | تدقيق الالتزامات المالية وتعزيز الرقابة المالية عليها. | Completed | 19/7/2022 | المالية | يُوفر صورة واضحة عن الالتزامات المالية قصيرة الأجل ويساعد في اتخاذ قرارات سداد مبنية على أولويات. | Medium | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 35 | إعداد تقرير عن المطلوبات والمستحقات الأخرى | توفير صورة دقيقة وشاملة عن الوضع المالي للشركة. | Completed | 20/7/2022 | المالية | يُسهم في تحسين دقة القوائم المالية وتحليل المركز المالي بشكل شامل. | High | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 36 | إعداد تقرير مستحقات وسلف وعهد الموظفين | ضمان متابعة دقيقة للالتزامات المالية تجاه الموظفين. | Completed | 20/7/2022 | المالية | يُعزز الرقابة المالية الداخلية ويمنع التراكمات غير المبررة ويُسهل التسوية. | High | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 37 | دراسة إنشاء كامب بنيوم لتسكين العمالة وتأجيره للغير | تخفيض تكاليف الإسكان وتحقيق مصدر دخل إضافي للشركة. | Completed | 19/7/2022 | إدارة الشركة | يُوفر حلاً استراتيجيًا لتقليل تكاليف السكن ويوفر مصدر دخل إضافي من خلال التأجير. | Low | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 38 | الاهتمام بإقفال المشاريع وإنهاء الأعمال المتعلقة بالتسليم | تحسين السمعة التنفيذية وضمان إنهاء المشاريع في مواعيدها. | Completed | 21/7/2022 | إدارة الشركة | يُحسن من سمعة الشركة ويُسرّع عمليات التحصيل ويُجنب الغرامات والعقوبات. | High | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 39 | التركيز على تحصيل المستحقات وإنهاء الأعمال غير المفوترة | تحسين التدفق النقدي وتعظيم الإيرادات عبر استكمال الفوترة. | Completed | 20/7/2022 | إدارة الشركة | يُعزز التدفق النقدي ويقلل من الديون المعدومة ويزيد كفاءة إدارة الحسابات. | High | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 40 | عمل الإجراءات اللازمة لإنهاء مشروع حفر الباطن وتسليمه | تسريع إنهاء المشروع لتفادي التأخير وتلبية متطلبات العملاء. | Completed | 20/7/2022 | إدارة الشركة | يُسهم في إنهاء الالتزامات القائمة وفتح المجال لمشاريع جديدة ويُظهر التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها. | High | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 41 | ضرورة تقديم تقرير مفصل عن أعمال الإدارات المختلفة بالشركة في الاجتماعات القادمة | متابعة أداء الإدارات وتحسين التنسيق الداخلي واتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة. | Completed | 22/7/2022 | إدارة الشركة | يُعزز الشفافية ويوفر نظرة شاملة عن أداء الإدارات، ما يساعد المجلس في اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة. | High | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة المراجعة | 42 | ضرورة اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة وأخذ التوصيات اللازمة | تعزيز الرقابة الداخلية وضمان اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على المراجعات الدورية. | Completed | 20/7/2022 | إدارة المراجعة | يُضمن المتابعة الجادة لملاحظات الرقابة الداخلية ويعزز الحوكمة والامتثال المالي والإداري. | High | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 43 | اعتماد التوصيات الواردة بتقرير لجنة المراجعة ومتابعة تنفيذها | ضمان تطبيق التوصيات التصحيحية لتحسين الأداء المالي والتشغيلي. | Completed | 20/7/2022 | إدارة الشركة | يُحسّن من الالتزام بالضوابط الداخلية ويُعزز من فعالية الرقابة على العمليات. | High | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | أمانة المجلس | 44 | دراسة إنشاء شركة صناعية تضم جميع الوحدات الإنتاجية | تعزيز الكفاءة الإنتاجية والاستفادة التجارية من الوحدات الصناعية. | Completed | 20/7/2022 | أمانة المجلس | يُعزز الكفاءة التشغيلية ويُسهل إدارة العمليات الصناعية تحت كيان واحد، مما ينعكس على تقليل التكاليف وزيادة التركيز. | Medium | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | المالية | 45 | تكليف إدارة الزكاة والضريبة بدراسة إنشاء مجموعة ضريبية موحدة لشركات المجموعة | تحسين الامتثال الضريبي وتقليل الالتزامات المالية عبر الدمج الضريبي. | Completed | 21/7/2022 | المالية | يُسهم في تحسين الامتثال الضريبي وتخفيض التكاليف الضريبية من خلال توحيد المعالجة الضريبية. | Medium | 100%
20/11/1443 | 19/6/2022 |  | إدارة الشركة | 46 | ضرورة ضبط تداول المعلومات ومستوى التصريح والسرية في جميع الإدارات | حماية المعلومات الحساسة وتعزيز الأمن المعلوماتي داخل الشركة. | Completed | 19/7/2022 | إدارة الشركة | يُقلل من مخاطر تسريب المعلومات الحساسة ويحافظ على سرية البيانات، ما يُعزز أمن المعلومات المؤسسية. | High | 100%
1/12/1443 | 30/6/2022 | 1- الافتتاح وكلمة رئيس المجلس.
1/12/1443 | 30/6/2022 | 2- عرض التقرير المالي للفترة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م (قائمة الدخل المنفردة – قائمة الدخل الموحدة – قائمة المركز المالي الموحدة).
1/12/1443 | 30/6/2022 | 3- عرض التقرير الفني (أداء المشاريع) للفترة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م.
1/12/1443 | 30/6/2022 | 4- عرض ومناقشة تقرير إدارة المراجعة الداخلية واتخاذ القرارات اللازمة.
1/12/1443 | 30/6/2022 | 5- ما يستجد من أعمال والتوصيات والقرارات.
1/12/1443 | 30/6/2022 |  | إدارة الشركة | 47 | ضرورة شمول الاجتماع القادم على تقرير لكل إدارة من إدارات الشركة | تحسين الشفافية الإدارية ومتابعة الأداء التشغيلي بشكل دوري. | In Progress | 14/7/2022 | إدارة الشركة | يُساعد في المتابعة الدورية للأداء والتأكد من التقدم في تحقيق الأهداف التشغيلية للإدارات المختلفة. | High | 90%
1/12/1443 | 30/6/2022 |  | إدارة المشاريع | 48 | وضع آلية واضحة لاحتساب نسبة الإنجاز بالمشاريع بمشاركة جميع الأطراف المعنية | توحيد معايير قياس تقدم المشاريع وتحسين دقة التقارير المالية والفنية. | In Progress | 15/7/2022 | إدارة المشاريع | يُحسّن دقة التقارير المتعلقة بالمشاريع ويُسهل ربط الإنجاز بالصرف المالي والموارد. | High | 70%
1/12/1443 | 30/6/2022 |  | إدارة الموارد البشرية | 49 | إعداد هيكلة لإدارة المعدات والحركة والبحث عن كفاءات فنية متخصصة | رفع الكفاءة الإدارية والفنية للإدارة لضمان التشغيل الأمثل. | In Progress | 17/7/2022 | إدارة الموارد البشرية | يُعزز كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للمعدات ويُقلل من الأعطال والتكاليف. | Medium | 50%
1/12/1443 | 30/6/2022 |  | إدارة المعدات | 50 | إعادة تصنيف المعدات وعدم تسجيل المعدات الصغيرة تحت بند المعدات الثقيلة | تحسين دقة إدارة الأصول وتسهيل عمليات الجرد والتقييم. | In Progress | 15/7/2022 | إدارة المعدات | يُحسن من دقة التصنيف المحاسبي ويُسهل عملية الرقابة والفصل بين الأصول بحسب نوعها وقيمتها. | Medium | 40%
1/12/1443 | 30/6/2022 |  | إدارة المعدات | 51 | عمل بيان مفصل عن المعدات التي تحتاج صيانة وإصلاحها خلال شهر | رفع كفاءة المعدات وخفض الأعطال وتحسين جاهزية الأسطول التشغيلي. | In Progress | 15/7/2022 | إدارة المعدات | يُسهم في تقليل الأعطال المفاجئة، ويُعزز من جاهزية المعدات لاستمرار تنفيذ المشاريع بكفاءة. | High | 80%
1/12/1443 | 30/6/2022 |  | إدارة الموارد البشرية | 52 | الاعتماد على عمالة الشركة في المشاريع وإلغاء العمالة الخارجية | تقليل التكاليف وتحقيق استقرار وظيفي أعلى. | In Progress | 16/7/2022 | إدارة الموارد البشرية | يُقلل التكاليف التشغيلية، ويُسهم في بناء خبرات داخلية مستقرة وأكثر ولاءً للمؤسسة. | Medium | 50%

## Sheet2
الإدارة | رقم التوصية | نص التوصية | الهدف
أمانة المجلس | 1 | تحديد مواعيد الاجتماعات مسبقًا وفق خطة معتمدة من المجلس. | ضمان انتظام الاجتماعات وتحقيق متابعة مستمرة لأعمال المجلس.
المالية | 2 | العمل على فصل القروض بما يخص نشاط المقاولات عن الأنشطة الأخرى. | تحسين دقة التحليل المالي بتمييز قروض المقاولات عن بقية الأنشطة.
إدارة المعدات | 5 | تقديم تقرير يوضح المعدات المستخدمة وغير المستخدمة والمعطلة. | تحسين استغلال المعدات وتقليل الأعطال وتعزيز كفاءة التشغيل.
إدارة المستودعات | 7 | إعداد تقرير بالمخزون الراكد وتفعيل دور إدارة المستودعات. | تحسين إدارة الأصول وزيادة كفاءة استخدام المخزون.
مدراء المناطق | 8 | اطلاع مدير المنطقة الغربية على تقرير لجنة المراجعة الداخلية وتقديم التوصيات. | ضمان الرقابة الداخلية الجيدة وتحسين العمليات.

## Pivot Table
Row Labels | Count of رقم التوصية (Recommendation No.) | Row Labels | Count of رقم التوصية (Recommendation No.) | Row Labels | Count of رقم التوصية (Recommendation No.)
Completed | 36 | أمانة المجلس | 15 | 24/11/2021 | 2
In Progress | 6 | المالية | 13 | 25/11/2021 | 2
Not Started | 10 | إدارة الشركة | 8 | 26/11/2021 | 5
(blank) |  | إدارة المعدات | 4 | 27/11/2021 | 6
|  | تطوير الأعمال | 3 | 28/11/2021 | 3
|  | إدارة المشاريع | 3 | 14/7/2022 | 1
|  | إدارة الموارد البشرية | 2 | 15/7/2022 | 3
Row Labels | Count of رقم التوصية (Recommendation No.) | إدارة المستودعات | 2 | 16/7/2022 | 1
High | 28 | مدراء المناطق | 1 | 17/7/2022 | 1
Low | 2 | إدارة المراجعة | 1 | 19/7/2022 | 3
Medium | 22 |  |  | 20/7/2022 | 10
|  |  |  | 21/7/2022 | 3
|  |  |  | 22/7/2022 | 2
Average of معدل الإكمال (%) (Completion Rate (%))
76.73%

## Dashboard
High Priority Recommendations
Recommendation No. | Recommendation
5 | إنشاء قاعدة بيانات للقرارات السابقة للمجلس وأرشفتها إلكترونيًا.
6 | تحديد مسؤوليات الأمانة العامة بدقة وفقًا للوائح المنظمة.
7 | إعداد تقارير سنوية عن أداء المجلس وأنشطته المختلفة.
8 | تطوير أدوات تواصل فعّالة بين الأمانة العامة وأعضاء المجلس.
9 | تنظيم ورش عمل تعريفية للأعضاء الجدد بالمجلس واختصاصاته.
12 | العمل على فصل القروض بما يخص نشاط المقاولات عن الأنشطة الأخرى
14 | التأكيد على استخدام أرقام المقارنة بما يتناسب مع فترة التقرير للسنة السابقة والحالية
17 | إعداد تقرير بالمخزون الراكد وتفعيل دور إدارة المستودعات
18 | اطلاع مدير المنطقة الغربية على تقرير لجنة المراجعة الداخلية وتقديم التوصيات
22 | الدخول في تحالفات مختارة للتعاقد على مشاريع متميزة
23 | تجهيز الشركة للدخول في مشاريع الصيانة والاهتمام بها
25 | استهداف مشاريع بالمنطقة الغربية بقيمة 250-300 مليون ريال لعام 2021 و700 مليون لعام 2022
26 | دراسة تطبيق سياسة إهلاك خطوط الإنتاج بناءً على ساعات التشغيل الفعلية
27 | إعداد دراسة لجدوى فصل الوحدات الإنتاجية ومصنع المنتجات الأسمنتية في شركة مستقلة
29 | تقديم تقرير مماثل لكل شركة بالمجموعة مثل تقرير شركة عبر المملكة
30 | إعداد تقرير مفصل بالمخزون الراكد وعرضه على المجلس
33 | عمل تقارير للحسابات مثل الدائنون التجاريون وآخرون
34 | إعداد تقرير عن الدائنين التجاريين وآخرين
37 | دراسة إنشاء كامب بنيوم لتسكين العمالة وتأجيره للغير
44 | دراسة إنشاء شركة صناعية تضم جميع الوحدات الإنتاجية
45 | تكليف إدارة الزكاة والضريبة بدراسة إنشاء مجموعة ضريبية موحدة لشركات المجموعة
49 | إعداد هيكلة لإدارة المعدات والحركة والبحث عن كفاءات فنية متخصصة
50 | إعادة تصنيف المعدات وعدم تسجيل المعدات الصغيرة تحت بند المعدات الثقيلة
52 | الاعتماد على عمالة الشركة في المشاريع وإلغاء العمالة الخارجية
Avg. of Completion Rate (%)
76.7
Executive Board Recommendations Tracking Dashboard
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.